## 工作表1
app端需求： | 时间 | 时间 | 时间
选地址页面刚进入的时候，如果有选城市了，直接先搜索城市 |  |  | 0.5
认证的位置，提到更显目的地方 |  | 0.5
app每次进入订单页 自动刷新一次
过期统一用过期，再竟过期后改过期
后台：
开票信息，需要都变成非必填项 |  | 0.5
调度员在订单管理界面只能看到自己的订单信息 | 0.5
后台撮合成功后有弹窗提示 |  |  | 0
抢单失败后，app司机端点击进入订单页能看到订单详情中的车辆信息，得修改不能让未抢成功司机看到 | 0.5
需要一个录入司机、电话、车辆信息 车型，路线，备注的入口和目前已在平台注册的司机做个筛选 筛出未注册司机 |  | 2
订单归属，需要可以标注订单是哪个交易员（业务员）做的（可以增加一个字段） |  |  | 0.5
后台司机账单需要增加一栏备注，让财务进行信息备注 |  | 0.5
货主账号增加推荐人字段，在后台由管理员输入（推荐码安装的时候不是可以直接输入，后台就有的吗） |  | 1
订单管理页面 增加公司名称 联系人，自动从用户管理数据中拉取 |  | 1
新增账单 增加公司名称 用户名改姓名
用户管理增加 公司名称 联系人姓名
调度员路线，目前路线上设置两个人时，会出现只派给第一个调度员，需要可以支持派给多个调度员 | 1
订单管理页面实际重量可以修改 | 完
总吨数 改 预提数量 实际数量 单位吨去除 计量单位默认吨 |  |  | 0
报价管理，总吨数 改 预提数量 简介改备注 |  |  | 0
报价管理， 详情页中撮合不能点，修改撮合也不能点 |  |  | 0.5
订单管理页面 搜索功能－订单号 增加字段回单状态 | 完
货主账单管理 －添加明细－增加回单状态字段
回单状态增加 无需回单
货主账单，状态应该是 已结账 未结账 结账中 |  |  | 0.5
司机/货主账单管理 新增账单－添加明细 提货时间是时间戳
司机／货主账单管理 账单信息中增加代付费字段（将所有选中订单的代付费相加） |  |  | 0.5
订单状态，已完成改 确认送达
用户管理 调度员改交易员
后台管理员 ＋ 工号字段 |  |  | 0.5
总计 | 2.5（8） | 5.5（15号） | 2.5（18）
优先级 黄 绿 蓝

## 工作表2
选地址页面刚进入的时候，如果有选城市了，直接先搜索城市
认证的位置，提到更显目的地方
后台撮合成功后有弹窗提示
订单归属，需要可以标注订单是哪个交易员（业务员）做的（可以增加一个字段）
总吨数 改 预提数量 实际数量 单位吨去除 计量单位默认吨
报价管理，总吨数 改 预提数量 简介改备注
报价管理， 详情页中撮合不能点，修改撮合也不能点
货主账单，状态应该是 已结账 未结账 结账中
司机/货主账单管理 新增账单－添加明细 提货时间是时间戳
司机／货主账单管理 账单信息中增加代付费字段（将所有选中订单的代付费相加）
订单状态，已完成改 确认送达
用户管理 调度员改交易员
后台管理员 ＋ 工号字段
调度员在订单管理界面只能看到自己的订单信息
抢单失败后，app司机端点击进入订单页能看到订单详情中的车辆信息，得修改不能让未抢成功司机看到
调度员路线，目前路线上设置两个人时，会出现只派给第一个调度员，需要可以支持派给多个调度员
订单管理页面实际重量可以修改
订单管理页面 搜索功能－订单号 增加字段回单状态
货主账单管理 －添加明细－增加回单状态字段
回单状态增加 无需回单
app每次进入订单页 自动刷新一次
过期统一用过期，再竟过期后改过期
开票信息，需要都变成非必填项
需要一个录入司机、电话、车辆信息 车型，路线，备注的入口和目前已在平台注册的司机做个筛选 筛出未注册司机
后台司机账单需要增加一栏备注，让财务进行信息备注
货主账号增加推荐人字段，在后台由管理员输入（推荐码安装的时候不是可以直接输入，后台就有的吗）
订单管理页面 增加公司名称 联系人，自动从用户管理数据中拉取
新增账单 增加公司名称 用户名改姓名
用户管理增加 公司名称 联系人姓名
2016-11-08
2016-11-15
2016-11-18